## c3
Trabalho de Modelagem Sistema Crítico
Luiza Ávila
N | TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO (SEMANAS) | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI
1 | Diagnóstico inicial do desempenho do sistema
1.1 | Definir que variáveis monitorar | 2021-04-01 | 2021-04-10 | 2
1.2 | Definir horário de monitoramento | 2021-04-01 | 2021-04-10 | 2
1.3 | Calcular média por período | 2021-04-01 | 2021-04-10 | 2
1.4 | Definir/ajustar To e Ts | 2021-04-01 | 2021-04-10 | 2
2 | Identificação do horário de pico
2.1 | Divisão do dia em períodos | 2021-04-01 | 2021-04-10 | 2
2.2 | Início do monitoramento | 2021-04-11 | 2021-05-11 | 4
2.3 | Calcular média por período | 2021-04-11 | 2021-05-11 | 4
2.4 | Analisar horários de pico | 2021-04-11 | 2021-11-14 | 31
3 | Coleta de dados - recursos por processo
3.1 | Definir variáveis qualitativas | 2021-05-12 | 2021-05-30 | 2
3.2 | Definir variáveis quantitativas | 2021-05-12 | 2021-05-30 | 2
3.3 | Continuação do monitoramento - agora por natureza de serviço | 2021-05-12 | 2021-11-14 | 26
4 | Identificação dos processos críticos
4.1 | Avaliar e identificar os processos críticos | 2021-05-01 | 2021-06-14 | 8
5 | Otimização do sistema
5.1 | Recodificação | 2021-06-15 | 2021-08-22 | 10
5.2 | Escalonamento de processos | 2021-06-15 | 2021-11-14 | 22
5.3 | Otimização de disco | 2021-06-15 | 2021-08-22 | 10
6 | Meta otimização
6.1 | Identificar processos semelhantes | 2021-08-23 | 2021-09-21 | 4
6.2 | Replicar ações para processos semelhantes | 2021-09-07 | 2021-10-05 | 4
7 | Estimativa de carga de trabalho
7.1 | Obter dados de monitoramento | 2021-10-06 | 2021-10-20 | 2
7.2 | Construir modelo de previsão | 2021-10-06 | 2021-11-03 | 4
8 | Modelagem do sistema
8.1 | Avaliar variáveis | 2021-11-04 | 2021-12-13 | 4
8.2 | Desenvolver modelo matemático | 2021-11-15 | 2022-01-10 | 8
8.3 | Propor aumento de carga e/ou melhorias no sistema | 2021-12-14 | 2022-01-11 | 4
9 | Previsão do início da fase de super utilização
9.1 | Calcular com que carga o sistema fica super utilizado | 2022-01-12 | 2022-02-09 | 4
9.2 | Prever quando o sistema ficará super utilizado | 2022-01-26 | 2022-02-23 | 4
10 | Proposta de nova configuração
10.1 | Propor nova configuração de acordo com o valor de vida útil | 2022-02-23 | 2022-03-20 | 4
10.2 | Estipular tempo de vida da nova configuração | 2022-03-09 | 2020-04-06 | 4
11 | Negociação com diretoria e fornecedores
11.1 | Obter relatórios | 2022-01-26 | 2022-04-20 | 12
11.2 | Apresentação de relatórios e propostas novas | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 4
12 | Recomeçar
12.1 | A partir da coleta dados | 2022-05-01 | ∞